## Cronograma_Propuesto
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Sprint | Duración | Objetivo Principal | Tareas Principales
Sprint 1 | 2 semanas | Fundamentos y Validaciones: Crear la base funcional del sistema y asegurar la integridad de los datos. | - Crear la estructura básica de la aplicación. - Implementar la funcionalidad de agregar un nuevo álbum (PB-01). - Implementar la funcionalidad de agregar canciones a un álbum existente (PB-02). - Implementar la validación de títulos de canciones duplicadas (PB-03). - Pruebas y validación de funcionalidades.
Sprint 2 | 2 semanas | Consultas y Funcionalidades Avanzadas: Completar el sistema con funcionalidades de consulta y búsqueda. | - Implementar la funcionalidad para ver la lista de canciones de un álbum (PB-04). - Implementar la funcionalidad de búsqueda de álbumes por año (PB-05). - Pruebas y validación de funcionalidades avanzadas. - Revisión final y preparación para la entrega.

## Product_Backlog
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
ID | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | Criterios de Aceptación
PB-01 | HU1 | Implementar la funcionalidad para que los usuarios puedan agregar un nuevo álbum con la información básica (nombre del álbum, año de lanzamiento, disquera, y artistas). | Alta | El usuario puede ingresar todos los campos obligatorios. El álbum se guarda correctamente en el sistema.
PB-02 | HU2 | Permitir a los usuarios agregar canciones a un álbum existente, incluyendo el título de la canción y su duración en minutos. | Alta | El usuario selecciona un álbum existente. El usuario puede agregar una o más canciones con los campos requeridos. Las canciones se añaden correctamente al álbum seleccionado.
PB-03 | HU3 | Implementar un sistema de validación que evite la duplicación de títulos de canciones dentro de un mismo álbum. | Media | El sistema muestra un mensaje de error si se intenta agregar una canción con un título ya existente en el mismo álbum. La canción duplicada no se añade al álbum.
PB-04 | HU4 | Permitir a los usuarios ver la lista de canciones de un álbum específico, mostrando el título de cada canción y su duración. | Media | El usuario puede seleccionar un álbum y visualizar todas las canciones asociadas. Se muestra el título y la duración de cada canción de forma clara.
PB-05 | HU5 | Implementar una funcionalidad de búsqueda que permita a los usuarios encontrar álbumes por su año de lanzamiento. | Baja | El usuario ingresa un año y el sistema muestra todos los álbumes correspondientes. La búsqueda debe ser rápida y precisa.